ДОРОЖНАЯ КАРТА

Муниципального дошкольного образовательного учреждения

Петрозаводского городского округа «Центр развития ребёнка- детский сад № 21 «Капелька».

по введению Программы просвещения родителей (законных представителей) детей,

посещающих дошкольное образовательное учреждение.

Цель: сопровождение реализации и внедрения Программы просвещения родителей (законных представителей) детей, посещающих муниципальное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Центр развития ребёнка- детский сад № 21 «Капелька».

Задачи:

- Обеспечить содержательную просветительскую поддержку родителей (законных представителей) детей, посещающих дошкольные образовательные организации.

- Выстроить систему мероприятий, направленных на оказание методической помощи педагогическим работникам в определении содержания и форм просветительской деятельности родителей (законных представителей) детей, посещающих дошкольные образовательные организации.

- Выявить и презентовать лучшие практики просвещения родителей (законных представителей) детей, посещающих дошкольные

образовательные организации.

Первый этап: Проведение совещания при заведующем и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Программой просвещения родителей.

Второй этап: Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению Программы просвещения родителей.

.

ПЛАН – ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ

ПРОГРАММЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ.

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно - правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка локальных актов, необходимых для реализации Программы просвещения родителей. | февраль, март 2026 | заведующий | обеспечения правового поля Программы просвещения родителей. | Положения, приказы |
| 2 | Формирование банка данных нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих внедрение и реализацию Программы просвещения родителей. | по мере поступления материалов | заведующий, рабочая группа | полноценная база нормативных документов. | региональные, муниципальные документы, локальные акты ДОУ |
| 3 | Интеграция тематики Программы просвещения родителей в содержание ООП ДО, построение взаимодействия с родителями. | постоянно | заведующий, рабочая группа | внесены изменения в ООП ДО. | приказ о внесение изменений |
| 2.Создание организационно-управленческих условий внедрения Программы просвещения родителей |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения Программы просвещения родителей. | март2026 | заведующий | создание и определение функционала рабочей группы | приказ о создании рабочей группы по подготовке введения Программы просвещения родителей. |
| 2 | Разработка и утверждение дорожной карты по реализации Программы просвещения родителей. | март 2026 | заведующий зам.зав. по ВМР | система мероприятий, обеспечивающих внедрение Программы просвещения родителей. Составление модели реализации Программы просвещения родителей. | приказ об утверждении дорожной карты по реализации направлений по подготовке введения Программы просвещения родителей. |

| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения для введения Программы просвещения родителей. | апрель 2026 | Заведующий зам.зав. по ВМР | получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к ведению Программы просвещения родителей | справка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Рассмотрение вопросов по внедрению Программы просвещения на административных совещаниях, планерках, семинарах и др. | в течение всего периода | Зам.зав. по ВМР | повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений | протоколы |

| 6 | Организация работы постоянно действующего внутреннего консультационно методического сопровождения члена рабочей группы. | в течение всего периода | зам.зав. по ВМР педагог- психолог | определение возможных рисков и способов их профилактики, расширение и обновление консультативного инструментария на основе запросов и современных достижений педагогической науки | план консультаций для педагогов ДОУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Внесение изменений в нормативно- правовую базу деятельности ДОУ ( по мере необходимости) | апрель - май 2026 | заведующий | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФОП | приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета |
| 8 | Мониторинг подготовки к введению Программы просвещения родителей: анализ инфраструктуры ДОУ, самооценка, оценка удовлетворенности родителей. | сентябрь 2025 | зам.зав. по ВМР | готовая апробированная просветительская программа с методическими рекомендациями, система мониторинга, положительные отзывы от групп. | план контроля |
| 9 | Разработка системы сбора данных об эффективности программы (посещаемость, отзывы, результаты анкетирования и др.) | апрель - май 2026 | заведующий зам.зав. по ВМР | создание системы мониторинговых исследований | отчеты, справка |
| 10 | Организация мониторинга результатов внедрения Программы просвещения родителей, контроля | май - июнь | заведующий зам.зав. по ВМР |  | справка |
| 3. Создание кадрового обеспечения введения Программы просвещения родителей |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка плана методической работы с кадрами, обеспечивающего сопровождение внедрения Программы просвещения родителей | апрель-май 2026 | заведующий зам.зав. по ВМР | поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению Программы просвещения родителей. | план - график |
| 2 | Анализ кадрового обеспечения введения Программы просвещения родителей. | в течение всего периода | заведующий ДОУ | выявление сильных и слабых сторон педагогов, их корректировка | план-график |
| 3 | Разработка (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с внедрением Программы просвещения родителей | июнь 2026 | заведующий зам.зав. по ВМР | создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | приказ |
| 4 | Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации по теме: «Просвещение родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов в дошкольной образовательной организации» | в течение всего периода | зам.зав. по ВМР | повышение профессиональной компетенции педагогических работников в области организации воспитательно - образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с Программой просвещения родителей. | план - график |
| 5 | Участие педагогов в региональных, городских методических мероприятиях по теме «Организация работы по внедрению Программы просвещения родителей». | в течение всего периода | зам.зав. по ВМР | активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем по поиску их решения. | публикации |
| 6 | Семинар «Использование разнообразных форм работы с родителями в реализации Программы просвещения родителей» | Декабрь | заведующий зам.зав. по ВМР | обобщение и распространение инновационного опыта педагогов с учетом современных методик и технологий построения воспитательно-образовательного процесса в рамках реализации ФОП ДО | справка |
| 7 | Практико – ориентированный семинар с участием преподавателей ПетрГу | октябрь 2026 | заведующий зам.зав. по ВМР | трансляция опыта работы педагогов | трансляция опыта работы педагогов-наставников |
| 8 | Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением Программы просвещения родителей. (по возрастам) | в течение всего периода | заведующий зам.зав. по ВМР | повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с Программой просвещения родителей. | справки, протоколы заседания творческих групп |
| 9 | Привлечение родителей к актуализации вопросов и тем просвещения (мониторинг степени удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг) организация анкетирования, опросов о работе ДОО, наиболее актуальных вопросах | в течение всего периода | заведующий зам.зав. по ВМР педагоги групп | стимулирование активного участия родителей в воспитательно – образовательном процессе ДОУ | проекты, совместная деятельность |
| 4. Научно – методическое обеспечение Программы просвещения родителей. |  |  |  |  |  |
| 1 | Включение вопросов «О внедрении Программы просвещения родителей» в заседания Педагогического совета . |  | зам зав. по ВМР, рабочая группа | определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом введения Программы просвещения родителей | информационная справка |
| 2 | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОО (в свете внедрения Программы просвещения родителей) | в течение всего периода | зам зав. по ВМР, рабочая группа | создание системы мониторинга и оценки эффективности Программы просвещения родителей | информационная справка |
| 3 | Разработка и размещение информационных материалов для родителей (законных представителей) | в течение всего периода | зам зав. по ВМР, рабочая группа | обеспечение условий открытости в введении Программы просвещения родителей. | информационная справка |
| 4 | Создание, пополнение банка данных инновационных технологий, форм и методов взаимодействия с родителями в соответствии с Программой просвещения родителей | в течение всего периода | зам зав. по ВМР, рабочая группа | получение объективной информации о ходе введения в ДОУ Программы просвещения родителей | создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ |
| 5 | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения Программы просвещения родителей с целью повышения уровня их компетентности | в течение всего периода | зам зав. по ВМР, рабочая группа | расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | создание банка полезных ссылок, наличие страничке сайте ДОУ |
| 6 | Разработка диагностического портфеля «Осознанное водительстве» |  | зам зав. по ВМР, рабочая группа | оценка эффективности и результативности введения Программы просвещения родителей. | справка |
| 7 | Подготовка просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей для размещения на сайте ДОУ и социальных сетях | в течение всего периода | зам зав. по ВМР, рабочая группа | расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | публикация |
| 8 | Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров практикумов по актуальным проблемам внедрения Программы просвещения родителей | в течение всего периода | зам зав. по ВМР, рабочая группа | повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с Программой просвещения родителей. | справка |
| 5.Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению Программы просвещения родителей. |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание вкладки «Программа просвещения родителей» на официальном сайте ДОО для размещения информационных материалов по тематике Программы просвещения родителей | апрель-май 2026 | зам.зав. по ВМР | обеспечение условий открытости в введении Программы просвещения родителей. | закладка на главной странице сайта |
| 2 | Размещение просветительских материалов для родителей (законных представителей) на официальном сайте и в официальных сообществах в социальных | апрель 2026 | зам.зав.по ВМР | информирование общественности о ходе и результатах введения Программы просвещения родителей | публикации |
| 3 | Широкое информирование родителей о Программе просвещения родителей через наглядную стендовую информацию, сайт, социальные сети, проведение родительских собраний | апрель - май 2026 | зам.зав. по ВМР | обеспечение условий открытости в введении Программы просвещения родителей. | публикации |
| 4 | Транслирование положительного опыта семейного воспитания и опыта взаимодействия с родителями на разном | май 2026 | зам.зав. по ВМР | создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ | публикации |
| 5 | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения Программы просвещения родителей | в течение всего периода | зам.зав. по ВМР | обеспечение условий открытости в введении Программы просвещения родителей. | справка |
| 6 | Организация эффективного сетевого взаимодействия с родителями через официальный сайт и в сообществах ДОУ в социальных сетях | в течение всего периода | зам.зав. по ВМР | обеспечение условий открытости в введении Программы просвещения родителей. | справка |
| 6. Финансовое обеспечение Программы просвещения родителей |  |  |  |  |  |
| 1 | Определение источников (по мере необходимости) финансирования на каждом этапе. | в течение всего периода | заведующий |  |  |